StuGo CO2 Explorer

Rapport de Sprint  ·  Versions v1 · v2 · v3  ·  Janvier – Février 2026

Ce document regroupe les trois premiers sprints du projet StuGo CO2 Explorer. Il couvre la mise en place de la base technique, l’ajout des graphiques et filtres, et la restructuration en modules avec navigation et graphiques 3D.

Sprint 1  ·  v1.0  —  Mise en place de la base technique

05 janvier 2026 – 16 janvier 2026  ·  Vélocité cible : 24 pts

Objectif du sprint

Créer la première version fonctionnelle : fenêtre principale PyQt6, import d’un fichier Excel StuGo, affichage sous forme de tableau.

Backlog et user stories

[8 pts]  Créer la fenêtre principale PyQt6 avec layout de base

[5 pts]  Lire un fichier .xlsx avec pandas et extraire les données

[8 pts]  Afficher les données dans un QTableView

[3 pts]  Bouton d’import connecté à QFileDialog

État des tâches — fin de sprint

[✔ TERMINÉ]  Fenêtre principale PyQt6 créée, redimensionnable, icône d’application

[✔ TERMINÉ]  Lecture .xlsx avec pandas.read_excel, extraction des colonnes StuGo

[✔ TERMINÉ]  QTableView fonctionnel avec les données importées

[✔ TERMINÉ]  Bouton import connecté à QFileDialog (filtre .xlsx/.xls)

[◑ PARTIEL]  Validation des colonnes requises : présence vérifiée, message d’erreur absent

[✖ BLOQUÉ]  Chargement multi-fichiers — prévu sprint 2

Bugs et problèmes identifiés

[BUG MAJEUR]  Crash KeyError si colonne 'total_tco2' absente — aucune gestion d’exception

[BUG MAJEUR]  Crash si le fichier Excel est ouvert dans Excel au moment de l’import

[BUG MINEUR]  Interface sans style CSS — boutons et tableau visuellement bruts

[BUG MINEUR]  Aucun message si fichier vide ou corrompu

Vélocité

Réalisé : 21 pts / 24.  Les 3 pts manquants (validation colonnes) reportés au sprint 2.

Rétrospective

(+)  Premier build fonctionnel livré en 2 semaines comme prévu

(+)  PyQt6 + pandas identifiés comme stack stable et adapté

(–)  Aucune gestion d’erreur — crash sur données inattendues

(–)  Architecture monolithique (tout dans main.py) difficile à étendre

→  Ajouter try/except sur toutes les opérations d’import — sprint 2

→  Planifier refonte en modules presentation/, infrastructure/ — sprint 3

Sprint 2  ·  v2.0  —  Graphiques 2D et filtres

19 janvier 2026 – 30 janvier 2026  ·  Vélocité cible : 29 pts

Objectif du sprint

Intégrer matplotlib pour afficher des graphiques 2D et ajouter un panneau de filtres par faculté et par zone CO2.

Backlog et user stories

[8 pts]  Intégrer matplotlib dans un widget Qt (FigureCanvasQTAgg)

[5 pts]  Graphique barres verticales — axe X : facultés, axe Y : tCO2e

[3 pts]  Graphique camembert

[5 pts]  Filtre par faculté (cases à cocher)

[5 pts]  Filtre par zone CO2 (1 à 5)

[3 pts]  Compteur global étudiants et tCO2e total affiché en haut

État des tâches — fin de sprint

[✔ TERMINÉ]  matplotlib intégré via FigureCanvasQTAgg dans un QWidget

[✔ TERMINÉ]  Graphiques barres verticales et horizontales

[✔ TERMINÉ]  Filtre par faculté fonctionnel (mise à jour via bouton Appliquer)

[✔ TERMINÉ]  Compteur global affiché

[◑ PARTIEL]  Filtre par zone CO2 : cases à cocher visibles, mise à jour non temps réel

[◑ PARTIEL]  Graphique camembert : affiché mais crash si une valeur est nulle (ZeroDivisionError)

[✖ BLOQUÉ]  Mise à jour temps réel des filtres (signal/slot complexe) — reporté sprint 3

Bugs et problèmes identifiés

[BUG MAJEUR]  Camembert : ZeroDivisionError si une part vaut 0 — pas de guard

[BUG MAJEUR]  Filtre par zone ne se met pas à jour sans cliquer Appliquer — UX dégradé

[BUG MINEUR]  Labels de données sur barres se chevauchent avec beaucoup de facultés

[BUG MINEUR]  Pas de type Donut ni Treemap — uniquement barres et camembert

[BUG MINEUR]  Figure matplotlib non redimensionnée quand la fenêtre change de taille

Vélocité

Réalisé : 24 pts / 29.  Donut et Treemap non livrés, reportés sprint 3.

Rétrospective

(+)  Graphiques fonctionnels dès la première itération

(+)  L’interface est utilisable pour des démos simples

(–)  Filtres non temps réel — pénalise l’expérience utilisateur

(–)  Pas de gestion des cas limites (valeur 0, colonne vide)

→  Connecter les filtres directement aux signaux Qt — sprint 3

→  Ajouter guard avant tout calcul de graphique — sprint 3

Sprint 3  ·  v3.0  —  Navigation, graphiques 3D, architecture modulaire

02 février 2026 – 20 février 2026  ·  Vélocité cible : 42 pts

Objectif du sprint

Restructurer l’application en modules, introduire la sidebar de navigation, les graphiques 3D et l’ébauche de l’écran Comparaison.

Backlog et user stories

[8 pts]  Sidebar de navigation latérale (QWidget vertical avec boutons)

[5 pts]  Page d’accueil avec statistiques globales

[13 pts] Graphiques 3D avec mpl_toolkits.mplot3d

[8 pts]  Écran Comparaison (ébauche — liste fichiers + graphique)

[8 pts]  Refonte en modules : presentation/, infrastructure/, domain/

État des tâches — fin de sprint

[✔ TERMINÉ]  Sidebar de navigation avec 6 sections (Accueil, Import, Tableau, Graphique, Comparaison, Paramètres)

[✔ TERMINÉ]  Page d’accueil avec 6 compteurs statistiques

[✔ TERMINÉ]  Graphiques 3D barres et camémbert fonctionnels

[✔ TERMINÉ]  Architecture modulaire mise en place

[◑ PARTIEL]  Écran Comparaison : liste + graphique mais aucun contrôle de tri ni sélection multiple

[◑ PARTIEL]  Filtres par zone maintenant en temps réel — filtres avancés (min/max) manquants

[✖ BLOQUÉ]  Treemap 3D non réalisé — matplotlib ne supporte pas le rendu 3D pour ce type

Bugs et problèmes identifiés

[BUG MAJEUR]  Crash non géré en mode 3D avec Treemap et Donut — pas de fallback 2D

[BUG MAJEUR]  Sidebar ne montre pas la section active (aucun état visuel sélectionné)

[BUG MINEUR]  Comparaison instable avec plus de 5 fichiers chargés simultanément

[BUG MINEUR]  Pas de DPI awareness : UI minuscule sur écrans 4K / HiDPI

[BUG MINEUR]  Rotation 3D uniquement via souris, pas de curseurs UI Elévation/Azimut

Vélocité

Réalisé : 37 pts / 42.  Sprint allongé de 3 jours pour finir la modularisation.

Rétrospective

(+)  Architecture modulaire posée — plus facile à maintenir et étendre

(+)  Graphiques 3D appréciés visuellement lors des démos

(–)  DPI awareness complètement absent — bloquant pour utilisateurs HiDPI

(–)  Sprint trop large (42 pts / 2 semaines) — estimation trop optimiste

(–)  Trop de bugs bloquants laissés sans traitement — dette technique croissante

→  Sprint 4 dédié : DPI awareness + thèmes — ne pas ajouter de features

→  Écrire guards de type avant chaque rendu 3D

StuGo CO2 Explorer  —  Rapports de Sprint v1 · v2 · v3  ·  Janvier–Février 2026