StuGo CO2 Explorer

Rapport de Sprint  ·  Version v6.0 → v6.1  ·  Avril – Mai 2026

Ce document couvre le sprint 6, centré sur la livraison d’un exécutable distributable (splash screen, build PyInstaller, installeur Inno Setup). Ce sprint a connu des retards significatifs et plusieurs bugs non résolus, notamment le crash color picker reporté depuis le sprint 4.

Sprint 6  ·  v6.0 → v6.1  —  Build EXE, Splash Screen, Installeur

27 avril 2026 – 23 mai 2026  ·  Vélocité cible : 47 pts

Objectif du sprint

Produire un exécutable unique installable sur Windows, avec splash screen animé et installeur Inno Setup. Corriger le bug color picker. Préparer la livraison.

Backlog et user stories

[8 pts]  Splash screen animé au démarrage (GIF + barre de chargement)

[13 pts] Build PyInstaller onefile — un seul .exe sans dossier _internal

[8 pts]  Script Inno Setup pour installeur Windows (sans droits admin)

[5 pts]  Corriger le bug crash color picker (reporté depuis sprint 4)

[5 pts]  Unifier les références de version dans tous les fichiers

[8 pts]  Import de fichiers CSV StuGo

État des tâches — fin de sprint

[✔ TERMINÉ]  Splash screen animé fonctionnel (GIF + texte de chargement)

[✔ TERMINÉ]  Installeur Inno Setup v6.1 fonctionnel — installation sans droits admin confirmée

[◑ PARTIEL]  Build PyInstaller : fonctionnel en mode onedir (dossier _internal visible) — onefile échoue

[◑ PARTIEL]  Bug color picker : identifié (lbl.setText sur NoneType) mais correction incomplète dans v6.0 — v6.1 publiée en urgence sans résoudre complètement

[✖ BLOQUÉ]  Build onefile : ImportError pandas._libs.reduction — module supprimé dans pandas >= 2.0

[✖ BLOQUÉ]  Unification des références de version : identifiée mais non faite — certains fichiers v6.0, d’autres v6.1

[✖ BLOQUÉ]  Import CSV : non commencé — manque de temps

Bugs et problèmes identifiés

[BUG CRITIQUE]  Build onefile crash au démarrage — ImportError pandas._libs.reduction (module n’existe plus dans pandas >= 2.0). Solution : retirer cette entrée des hiddenimports.

[BUG CRITIQUE]  Crash AttributeError settings_page.py : lbl.setText(c.name()) appelé sur None. Tuple _color_btns[key] = (btn, None) mais code suppose (btn, lbl). Présent depuis sprint 4 — toujours non résolu.

[BUG MAJEUR]  Références de version incohérentes : 'v6.0' dans nav_sidebar.py et settings_page.py, 'v6.1' dans help_page.py et installer.iss, 'v6' dans main_window.py.

[BUG MAJEUR]  Mode onedir laisse un dossier _internal avec 200+ fichiers DLL visible à l’installation

[BUG MAJEUR]  Inno Setup Error 32 (EndUpdateResource) : Windows Defender verrouille le nouvel exe. Contournement : ajouter dist/ aux exclusions Defender.

[BUG MINEUR]  Import CSV absent — fonctionnalité demandée non livrée

Vélocité

Réalisé : 21 pts / 47.  Durée prévue : 2 semaines. Durée réelle : 4 semaines. Retard cumulé depuis mai : 3 semaines.

Rétrospective

(+)  Installeur Inno Setup livré et fonctionnel — installation sans droits admin validée

(+)  Splash screen améliore l’expérience au premier démarrage

(–)  Build onefile échoué — objectif principal du sprint non atteint

(–)  Bug color picker reporté pour la 3ème fois (sprints 4, 5, 6) — problème de priorisation

(–)  Version incohérente entre fichiers — absence de constante centrale dès le début

(–)  Retard de 4 semaines sur planning initial — livraison prévue fin avril, effective fin mai

→  Sprint 7 : bug color picker EN PREMIER (5 pts, estimé 2h max)

→  Sprint 7 : résoudre build onefile (fix hiddenimports pandas._libs.reduction)

→  Sprint 7 : unifier TOUTES les versions à v7.0 dans tous les fichiers

→  Sprint 7 : implémenter l’import CSV

→  Ne pas ajouter de nouvelles features au sprint 7 — stabilisation et livraison uniquement

Note : La version v6.1 a été publiée en cours de sprint pour corriger partiellement le crash, mais le bug n’a été complètement résolu qu’en v7.0.

StuGo CO2 Explorer  —  Rapport de Sprint v6  ·  Avril–Mai 2026